BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến. Feature 2: Tra cứu lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là một nhân viên tôi muốn xem lịch sử đăht đồ ăn và tổng chi phí trong tháng để tôi có thể theo dõi số bữa ăn và số tiền .

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu luuw thông tin nhân viên thực đơn , lịch sử thanh toán - Giải thích : đây là công việc kỹ thuật phục vụ quá trình phát triển hệ thống không trực tiếp mô tả một giá trị hoặc nhu cầu giống user story

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Vi phạm valuable : story chưa nêu rõ giá trị cụ thể mà người dùng nhận được từ việc ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng Viết lại : Là người dùng, tôi muốn trang chủ ứng dụng tải trong vòng 2 giây và có giao diện điều hướng rõ ràng để tôi có thể tìm thấy chức năng cần dùng trong tối đa 3 thao tác.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Vi phạm small : Story chứa quá nhiều chức năng khác nhau như đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, khiến phạm vi quá lớn để hoàn thành trong một Sprint. Viết lại : Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trưa trực tuyến để chủ động đăng ký bữa trưa của mình mỗi ngày

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm sau và hiện tại vẫn trước 9h 30 của ngày đó When nhân viên chọn chức năng huỷ suất ăn và xác nhận huỷ Then : hệ thống huỷ suất ăn thành công , cập hật số lượng suất ăn đã đặt và không tính tiền suất ăn đó |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt suất ăn nhưng hiện tại đã quá 9h30 của ngày ăn When nhân viện thực hiện thao tác huỷ suất ăn Then hệ thống từ chối yêu cầu huỷ và thông báo đã quá thời gian huỷ suất ăn |
| AC-03 | Given nhân viên chưa đặt suất ăn cho ngày cần huỷ When nhân viên truy cập chức năng huỷ suất ăn của ngày đó Then hệ thống thông báo không tìm thấy suất ăn đã đặt và không thực hiện thao tác huỷ |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must Have. |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must Have. |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must Have. |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should Have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could Have. |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must Have. |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't Have |

Giải trình:

SC-01 – Must Have: Đây là chức năng cốt lõi của SmartCanteen, giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến và thay thế sổ giấy. SC-06 – Must Have: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ giúp xác định danh tính nhân viên, bảo vệ dữ liệu và hỗ trợ tính tiền chính xác theo từng người.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

18+22+20 / 3 = 20 sp

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng các chức năng đặt và hủy suất ăn trực tuyến, tra cứu lịch sử đặt cơm và chi phí hàng tháng, đồng thời cho phép nhân viên đánh giá món ăn, giúp giảm sai sót khi đăng ký cơm và nâng cao tính chủ động của nhân viên.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tếss | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Đến ngày làm việc thứ 5, số Story Point còn lại thực tế là 15 SP, cao hơn mức lý tưởng 10 SP. Điều này cho thấy tiến độ thực hiện đang chậm hơn kế hoạch, nhóm chưa hoàn thành công việc nhanh như dự kiến và có nguy cơ không đạt Sprint Goal nếu tình trạng tiếp diễn.